**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОНЫРИ**

**ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 26 марта 2019 года № 21

306000, Курская область, п. Поныри, ул. Веселая, д.3

О подготовке и проведении

пожароопасного сезона 2019 года

на территории поселка Поныри

Поныровского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением администрации Поныровского района Курской области от 20 марта 2019 года № 37-р «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2019 года на территории Поныровского района Курской области» в целях обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и организаций, независимо от их организационно-правовой формы на территории поселка Поныри в 2019 году:

1. Создать оперативный штаб по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года на территории поселка Поныри.
2. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года на территории поселка Поныри;

- план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года на территории поселка Поныри.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм

собственности обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона в 2019 году в соответствии с планом.

1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы поселка Поныри А.Я. Стенякина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

поселка Поныри от 26 марта 2019 г. №21

С О С Т А В

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года на территории поселка Поныри

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф. И. О. | Должность |
| 1. | Торубаров А.И. | Глава поселка Поныри- руководитель оперативного штаба |
| 2. | Стенякина А.Я. | Заместитель главы администрации поселка Поныри- заместитель руководителя оперативного штаба |
| 3. | Бобров Р.А. | Директор МУП «Жилкомсервис п. Поныри» |
| 4. | Сазонов Д.Ю. | Директор МКУ «ДЕЗ ЖКУ п. Поныри» |
| 5. | Самофалов Ю.В. | мастер по благоустройству п. Поныри МУП «Жилкомсервис п. Поныри» |
| 6. | Голиков И.В. | Главный специалист –эксперт администрации п. Поныри |
| 7. | Кобзев А.В.. | Старший участковый уполномоченный (по согласованию) |

У Т В Е Р Ж Д Е Н

распоряжением Администрации

поселка Поныри от 26 марта 2019 г. №21

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года

на территории поселка Поныри

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Принятие нормативно- правовых актов по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года | До 27 марта  2019г. | Главный специалист-эксперт администрации п. Поныри |
| 2. | Утверждение Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года. | До 27 марта  2019г. | Глава поселка Поныри |
| 3. | Корректировка плана привлечения сил и средств для ликвидации природных пожаров в пожароопасный период 2018 года | До 2 апреля  2019г. | Главный специалист-эксперт администрации п. Поныри |
| 4. | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ поселка вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона 2018 года | До 10 апреля  2019г. | Председатель КЧС и ОПБ поселка Поныри |
| 5. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для привлечения на тушение пожаров техники и личного состава формирований. | До 10 апреля  2019г. | Глава поселка Поныри |
| 6. | Обеспечение подъездов к водоисточникам (пожарным гидрантам) пожарных машин, для забора воды и тушения пожаров | Весь период | Глава поселка Поныри |
| 7. | Совместно с внештатными пожарными инструкторами (ВПИ), сотрудниками МВД района организовать и провести сходы граждан на территории поселка Поныри по соблюдению населением пожарной безопасности. | До 15 апреля  2019г. | Глава администрации поселка Поныри |
| 8. | Организовать контролируемые отжиги сухой травы, очистку от горючих отходов, мусора, сухих листьев, территорию населенного пункта в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участками прилегающими к жилым домам. | До 25 апреля  2019 г. | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 9. | Провести проверки готовности добровольной пожарной дружины поселка Поныри к тушению пожаров в пожароопасный период 2017г. | До 27 апреля  2019 г. | Глава поселка Поныри |
| 10. | Оснастить ДПД муниципального образования «поселок Поныри» всеми необходимыми первичными средствами пожаротушения. | До 20 апреля  2019 г. | Глава поселка Поныри |
| 11. | Провести корректировку списков граждан, относящихся к «группе риска» | До 20 апреля  2019 г. | Администрация поселка Поныри |
| 12. | Провести работу по выявлению бесхозных строений и других мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, а также неблагополучных семей и граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками. | До 20 апреля  2019 г. | Администрация поселка Поныри, ВПИ, участковые уполномоченные отделения МВД России по п. Поныри |
| 13. | Принятие мер административного воздействия к злостным нарушителям требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 63 ЗКО №1 от 04 января 2013 года «Об административных правонарушениях в Курской области». | Постоянно | Глава поселка Поныри, ВПИ,  участковые уполномоченные отделения МВД России по п. Поныри |
| 14. | Организовать работу по противопожарной пропаганде населения через СМИ, а также подворных обходов и на сходах граждан, в трудовых коллективах учреждений и предприятий. | В период пожароопасного сезона | Глава поселка Поныри, руководители предприятий и организаций поселка. |