| # СОГЛАСОВАНО Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Поныровского района Ю.В. Саркисян 25 декабря 2019г. |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации поселка Поныри от 25 декабря 2019г. № 72 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования                                                                 «ПОСЕЛОК Поныри» Поныровского района Курской области

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2020 год

| № п/п | # Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  | Кто привлекается | Отметка о выполнении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль и оказание методической помощи в проведении комплексных обследований населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | Февраль-ноябрь | ЦА МЧС, ТО МЧС, ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по поддержке Всероссийской акции «Бессмертный полк» | Май | ЦА МЧС, ТО МЧС, ГУ МЧС |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | Октябрь | ЦА МЧС, ГУ МЧС |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в региональных соревнованиях среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Центрального федерального округа - 2020» | Июнь | ГУ МЧС (по согласованию), ДПК (по согласованию) |  | Указанная категория |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах Центрального федерального округа МЧС России в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2020 года | Июнь | ГУ МЧС, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курской области») |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах Центрального федерального округа МЧС России в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2020-2021 годов | Ноябрь-декабрь | ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций: «Новый год»; «Лето»; «Водоисточник» | Январь-декабрь, март-апрель март-апрель | ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Участие во всероссийской экологической акции «Чистый берег» | Апрель, сентябрь | ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Курской области: |  | Центр ГИМС, руководители предприятий, организаций и учреждений, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в летний период | 1 апреля – 31 августа | ответственных за оборудование и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в осенне-зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления районных и городских звеньев ТП РСЧС Курской области по управлению силами и средствами при ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья» | II квартал | ГУ МЧС, ЦОД ГОЧС, АСС Курской области, ППС Курской области, ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования) | По отдельному плану | ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение «Месячника безопасности» в Курской области (месячника пожарной безопасности и месячника безопасности на водных объектах) | август – сентябрь | ГУ МЧС |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Проведение месячника пожарной безопасности в общеобразовательных организациях области | 1-30 сентября | ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования) | по отдельному плану | ГУ МЧС, Центр ГИМС |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Проведение проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности | По отдельному плану | ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Проведение проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | По отдельному плану | ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
| V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в Штабной (комплексная) тренировке по теме «Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» | Февраль | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), СиС ФиТП РСЧС) (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Участие в Штабной (комплексная) тренировке по теме «Действия органов управления городских и районных звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | Март | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), СиС ФиТП РСЧС) (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Курской области | 1-30 июня | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Участие в работе комиссий, создаваемых органами местного самоуправления (городами, районами), по приему школ к новому учебному году | Июль-август | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории Курской области | 1-31 октября | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Конференция с руководителями общественных объединений (добровольная пожарная дружина (далее – ДПД), добровольная пожарная команда (далее – ДПК)) по дальнейшему развитию общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Курской области | декабрь | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций за 2019 год и по постановке задач на 2020 год | 2-я декада декабря | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по поддержке Всероссийской акции «Бессмертный полк» | 9 мая | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | Проведение I этапа региональной военно-патриотической акции в ознаменование празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | май-сентябрь | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню добровольца (волонтера) | 5 декабря | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
|  | Единый областной смотр готовности сил и средств постоянной готовности ТП РСЧС Курской области, предназначенных для ликвидации: |  | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС, УГЗ ГУ МЧС, |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  | чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период | март | УОПиПАСР ГУ МЧС, УМТО ГУ МЧС, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение проверок и оценок готовности муниципальных образований Курской области к пожароопасному сезону 2020 года межведомственной комиссией Курской области | Март-май | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
| 3. | Оказание методической помощи муниципальным образованиям Курской области по реализации возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности людей на водных объектах | октябрь | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплексное обследование населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | До 25 сентября | Председатель КРБ КО, КЧС и ОПБ городов и районов |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Курской области | до 1 февраля | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание организованных мест отдыха населения на воде (пляжей) | май | Глава района | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание общедоступных муниципальных пляжей | май | Глава района | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание общественных спасательных постов в традиционных неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах | май-август | Глава района | Водопользователи, МО, КОО ООО «ВОСВОД» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории муниципального образования Курской области | октябрь | Глава района | Начальник отдела ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уточнение реестра пунктов временного размещения пострадавшего населения | До 1 ноября | Глава района | Начальник отдела ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание или приведение в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение года | Глава района | Главы МО |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пропаганда вопросов безопасности через СМИ в соответствии с сезонными рисками | январь-декабрь | Глава района | Начальник отдела ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация подготовки населения Поныровского района в области ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности | в течение года | Глава района | Главы МО |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | Март | Глава района, НО ГОЧС | СИС РЗ ОТП РСЧС, ОМСУ |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Организация и проведение I этапа смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области» | май-июнь | Глава Администрации района (города), руководители команд | ДПД и ДПК района (города) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка материалов и участие в смотре-конкурсе по определению лучших органов местного самоуправления Курской области в области обеспечения пожарной безопасности | октябрь-декабрь | Глава Администрации района (города) | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в смотре-конкурсе по определению лучших органов местного самоуправления Курской области в области обеспечения пожарной безопасности | Октябрь-декабрь | Глава района | Начальник отдела ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Поныровского районного звена РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация патрулирований в местах неорганизованного отдыха населения на воде | июнь - июль | Глава района | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроль за приведением в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов | в течение года | Глава района | Главы МО |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проверка и уточнение информации в паспортах территорий (муниципальных районов, городских и сельских поселений, сельских населенных пунктов) | ежемесячно | Председатель КЧС и ОПБ района | ЕДДС района, Главы МО |  |  |  |  |  |  |
| VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Поныровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности в ходе осенне-зимнего пожароопасного периода: осуществление взаимодействия с Администрацией Курской области, с территориальными подразделениями надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области, УМВД России по Курской области, в части разработки и реализации мероприятий по профилактике пожаров в жилье | январь-февраль, октябрь- декабрь | Начальник отдела ГО и ЧС | ТО НД |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка Плана основных мероприятий района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год | до 20 декабря | Начальник отдела ГОЧС района | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тренировки в общеобразовательных учреждениях по теме: «Организация проведения эвакуационных мероприятий в общеобразовательном учреждении района при угрозе возникновения террористического акта или при возникновении пожара» | по отдельному плану | Начальник отдела ГОЧС района | Отдел образования, общеобразовательные учреждения района |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление на обучение спасателей пляжей | май | Начальник отдела ГО и ЧС района | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение работы по подготовке и предоставлению в редакции районных изданий анализа количества и характера обращений на единый номер вызова экстренных служб – «112» городов и районов | В течение года | Начальник отдела ГОЧС района | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи: АСО-4 «Градиент 128-ОП»; СМС-сообщения | ежедневно, ежемесячно | Начальник отдела ГОЧС района |  | ЕДДС района |  |  |  |  |  |

### Работник уполномоченный решать задачи в области ГО и ЗНТ,

### главный специалист – эксперт администрации поселка Поныри                                                ______________________   Голиков И. В.

(подпись)                (Ф.И.О.)

25 декабря 2019 г.